## Arkusz2
Lp. | Etap / Działanie | Odpowiedzialny | Status / Termin | Uwagi
I | Faza Przygotowawcza i Prawna
1. | Podpisanie umów o zachowaniu poufności z TU i TUW | BOŚ/SALTUS | Zakończono | Status: Podpisane
2. | Przesłanie do Banku draftu umowy agencyjnej | SALTUS | Zakończono | Status: Przesłane
3. | Ustalenie zapisów warunków umowy agencyjnej TU i TUW | BOŚ/SALTUS |  | Ustalenia z Bankiem
4. | Ustalenie wysokości prowizji | BOŚ/SALTUS |  | Ustalenia z Bankiem
5. | Przekazanie umowy agencyjnej w formie PDF do Banku | SALTUS |  | Po akceptacji warunków
6. | W przypadku multiagenta konieczność dostarczenia polisy OC przez Bank - niezbędne do rejestracji KNF | BOŚ
7. | Odesłanie przez Bank w formie papierowej umowy agencyjnej do Towarzystwa wraz z załącznikami | BOŚ |  | Po otrzymaniu podpisanej umowy
II | Rejestracja i Przygotowanie Operacyjne
1. | Przekazanie przez Bank listy OFWCA na egzamin KNF/ niezbędne do rejestracji Banku zapotrzebbowania na egzamin OFWCA od Banku | BOŚ
2. | Egzamin OFWCA - on-line | BOŚ/SALTUS |  | Zapewnienie wsparcia technicznego
3. | Rejestracja umowy agencyjnej | SALTUS |  | Po otrzymaniu podpisanej umowy
4. | Rejestracja OFWCA w KNF | SALTUS |  | Proces regulacyjny
5. | Otrzymanie loginów OFWCA | SALTUS |  | Upewnienie się o dostępie
6. | Kontakt osobisty/telefoniczny RKS w celu potwierdzenia otrzymania loginów i możliwości rejestracji w systemie | BOŚ/SALTUS |  | Weryfikacja funkcjonalności
III | Szkolenia i Aktywacja Sprzedaży
1. | Szkolenie (online/stacjonarne) produkty+system | SALTUS |  | Dostosowanie formy do potrzeb Banku
2. | Spotkanie z Zarządem/Koordynatorem (dane osoby). Cel rozpoczęcie sprzedaży/komunikacja/aktywacja OFWCA | BOŚ/SALTUS |  | Kluczowe spotkanie strategiczne
3. | Komunikacja ze strony Zarządu Banku do OFWCA o rozpoczęciu sprzedaży produktów SALTUS | BOŚ |  | Oficjalne ogłoszenie wewnętrzne Banku
4. | Uruchomienie sprzedaży | BOŚ/SALTUS |  | Monitorowanie pierwszych dni
IV | Wsparcie i Rozwój Współpracy
1. | Spotkanie z Zarządem/osobą odpowiedzialną za marketing w Banku i przedstawicielem Marketingu/RKS | BOŚ/SALTUS |  | Opracowanie planu marketingowego
2. | Wizyty Regionalnych Kierowników Sprzedaży w Oddziałach Banku | SALTUS | Cykliczne wizyty wg częstotliwości ustalonej z BOŚ | Wsparcie i motywacja
3. | Cykliczne webinary - wg potrzeb | SALTUS | Częstotliwość ustalona z BOŚ | Utrzymanie kompetencji